教育科学系2015年5月份主要工作安排

部门; 序号; 工作内容; 完成时间; 责任人; 参与人; 协助单位; 备注. 办 公 室; 教学工作; 1; 教学常规工作、第三次教学信息反馈征集。; 全月; 李国强; 全体教师; 各教研室. 2; 各教研室开展主题教研活动1次，主题：专业转型与人才培养方案改革; 5月下旬; 刘超良、李国强; 全体教师; 各教研室. 3; 完成本学期各专业技能竞赛工作; 5月上旬; 李国强、徐建东; 全体教师; 各教研室. 4; 校、系、教研室三级公开课工作推进：重点是系、教研室公开课活动; 5月; 李国强; 全体教师; 各教研室. 5; 2015届（2011级）应用心理学、人文教育专业毕业生毕业论文答辩及相关毕业工作; 5月中旬; 刘超良、李国强; 全体教师; 各教研室. 6; 各级教改课题、教学成果奖申报和前期启动工作; 5月上旬; 刘超良、李国强; 全体教师; 各教研室. 7; 申报1项校外实践教学合作基地; 5月上旬; 刘超良、李国强; 全体教师; 心理与教育教研室. 8; 12级、13级、14级校企合作教育课程方案完善及部分项目开展（主要为大三各专业的实践环节）; 5月; 刘超良、李国强; 相关教师; 各教研室. 党团 、学生工作; 1; 举办系第三届学生专业技能竞赛决赛; 5月中旬; 徐建东、李国强; 李霞; 系学生会. 2; 做好系学生党员发展及转正工作; 5月下旬; 申忠明、徐建东; 李霞; 系学生支部. 3; 召开系学生会第三次例会; 5月下旬; 李霞; 李影; 系学生会. 4; 组织全系第3次寝室大巡查; 5月下旬; 徐建东; 李霞; 系学生会. 5; 准备学校毕业晚会汇演节目; 5月; 徐建东; 张梅、付盾; 学教2013级. 6; 宣传组织参加五四表彰大会; 5月初; 徐建东; 付盾; 团总支干部. 7; 组织召开主题班会及协助校团委做好团干培训结业考试; 5月底; 付盾; 吴志辉; 团总支干部. 8; 出版黑板报及橱窗; 5月底; 徐建东; 付盾; 团总支干部. 9; 开展师坛秀竞赛; 5-6月; 徐建东; 付盾; 团总支干部. 10; 统计收集就业数据; 至6月底; 徐建东; 付盾、班主任. 11. 其他工作; 1; 用人单位走访、就业调研与指导; 5月份; 申忠明、徐建东; 就业专干、班主任; 学工办. 2; 继续毕业生问卷调查; 5月; 李国强、徐建东; 毕业班主任; 教务办、学工办、教研室. 3; 向学校推荐和报送“公益活动 人人参与”主题征文; 5月; 徐建东; 付盾; 团总支干部.

欠湖南人文科技学院教育科学系

二О一五年三月二十四